## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Seguridad Pública
Documento de Trabajo del Programa: Servicios de Protección
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Especificos | Redefinir y cuantificar las poblaciones del programa (potencial, objetivo y atendida) | 1.1 | Revisar la definición de las poblaciones (potencial, objetivo, atendida) del Pp. | Coordinación administrativa de la Dirección de Servicios de Protección | 2026-09-15 | Actualizar, la definición de las poblaciones (potencial, objetivo, atendida) del Pp. | 1.1.1 | Actualizar la MML, Fichas Técnicas, MIR del PbR y el Reporte de avance del Pp. | Coordinación administrativa de la Dirección de Servicios de Protección | 2026-09-30 | Presentación de actualización de la MML, Fichas Técnicas, MIR del PbR y el Reporte de avance del Pp ante la SAF
2 | Intitucionales | Identificar y cuantificar el presupuesto modificado y ejercido del Pp | 1.2 | Coordinar con el área encargada, nos informe sobre el presupuesto modificado y ejercido. | Dirección de Servicios de Apoyo | 2026-09-15 | Identificar el presupuesto modificado y ejercido del Pp | 1.2.1 | Solicitar informe trimestral del presupuesto modificado y ejercido del Pp | Coordinación administrativa de la Dirección de Servicios de Protección | 2026-09-30 | Informe del presupuesto modificado y ejercido del Pp
3 | especificos | Revisar y rediseñar la MIR y sus indicadores, así como sus metas | 1.3 | Rediseñar la MIR, indicadores y Metas | Coordinación administrativa de la Dirección de Servicios de Protección | 2026-09-15 | Actualizar la MIR y los indicadores para lograr el cumplimiento de las metas del Pp. | 1.3.1 | Actualizar la MIR, indicadores y las metas del Pp. | Coordinación administrativa de la Dirección de Servicios de Protección | 2026-09-30 | Presentación de actualización de la MIR del Pp ante la SAF