## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar (CEPAVIF)
Documento de Trabajo del Programa: Atención y Prevención de la Violencia Familiar
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Específicos | Revisar y actualizar la MIR, los indicadores y sus respectivas fichas técnicas apegándose a la Metodología de Marco Lógico. | 1.1. | Llevar a cabo una actualización diagnóstico y re-validación del problema de violencia familiar | Departamento de Planeación, Evaluación y Seguimiento | 2026-01-01 | Diagnóstico actualizado | 1.1.1. | Programa de prevención y atención que incluya un diagnostico | Departamento de Planeación, Evaluación y Seguimiento | 2026-04-30 | Documento
2 | Insticionales | Revisar, redefinir y cuantificar las poblaciones (potencial, objetivo y atendida). | 2.1. | Delimitar la Población y llevar a cabo un análisis de cobertura | Departamento de Planeación, Evaluación y Seguimiento | 2026-01-01 | Definición de la población objetivo | 2.1.1. | Población objetivo | Departamento de Planeación, Evaluación y Seguimiento | 2026-04-30 | Definición
3 | Insticionales | Contar con un padrón de beneficiarios donde se concentren los datos de la población atendida del Pp. | 3.1. | Tener un registro de personas y población de prevención y atención | Departamento de Planeación, Evaluación y Seguimiento | 2026-01-01 | Registro de la población atendida | 3.1.1. | Población atendida | Departamento de Planeación, Evaluación y Seguimiento | 2026-04-30 | Sistema/Listas de asistencia/Registros de llamadas
4 | Específicos | Identificar si los indicadores y/o mecanismos del Pp consideran el enfoque de género, así como el efecto diferenciado para mujeres y hombres. | 4.1. | Llevar a cabo una desagregación básica de datos recopilados | Departamento de Planeación, Evaluación y Seguimiento | 2026-01-01 | Informe de la población atendida desagregada | 4.1.1. | Población atendida desagregada | Departamento de Planeación, Evaluación y Seguimiento | 2026-04-30 | Informes
5 | Específicos | Generar evidencia sobre la contribución del Pp a la reducción de las brechas de desigualdad de género. | 5.1. | Llevar a cabo y verificar que el planteamiento del problema, es con enfoque de género | Departamento de Planeación, Evaluación y Seguimiento | 2026-01-01 | Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) | 5.1.1. | MIR | Departamento de Planeación, Evaluación y Seguimiento | 2026-04-30 | Documento MIR
6 | Insticionales | Realizan consultas sobre el grado de satisfacción de los beneficiarios del Pp. | 6.1. | Llevar a cabo encuestas | Departamento de Planeación, Evaluación y Seguimiento | 2026-12-31 | Encuestas de satisfacción | 6.1.1. | Encuesta de satisfacción | Departamento de Planeación, Evaluación y Seguimiento | 2026-12-31 | Documento Encuesta de satisfacción
7 | Insticionales | Aumentar la capacitación a personal de primer contacto (sector salud, educativo, y seguridad) e implementar la capacitación constante al personal que brinda atención multidisciplinaria. | 7.1. | Concertar más instituciones públicas y privadas de los sectores recomendados | Departamento de Detección, Investigación y Capacitación | 2026-12-31 | Realizar talleres de prevención | 7.1.1. | Talleres de prevención | Departamento de Detección, Investigación y Capacitación | 2026-04-30 | Listas de asistencia/Captura en sistema
8 | Institucionales/Interinstitucionales/ Intergubernamentales | Extender la difusión del programa en mayores zonas y gestionar platicas informativas sobre el programa de violencia familiar a la ciudadanía. | 8.1. | Llevar a cabo una focalización de territorio | Departamento de Detección, Investigación y Capacitación / Departamento de Difusión y Comunicación | 2026-12-31 | Llevar a cabo campañas de difusión y sensibilización | 8.1.1. | Campañas de difusión y sensibilización | Departamento de Detección, Investigación y Capacitación / Departamento de Difusión y Comunicación | 2026-04-30 | Documento Campañas de difusión y sensibilización